## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [25 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {99c970fb-b222-424c-8fa7-fe298b2b95ff}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 9-197-2019 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Zhotoviteli (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Zhotoviteli, pokud se liší od údajů o Zhotoviteli na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | MK ul. Škoní a ul.Drtinova | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kostelec nad Orlicí | [6 empty] | Datum: |  | 15.5.2019 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice | [10 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[14 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 9-197-2019
| Stavba: | [6 empty] | MK ul. Škoní a ul.Drtinova
| Místo: | [6 empty] | Kostelec nad Orlicí |  |  |  |  | Datum: |  | 15.5.2019
| Zadavatel: | [11 empty] | Projektant: |  | Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {99c970fb-b222-424c-8fa7-fe298b2b95ff} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | stavební práce | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {be7976f5-213b-4650-916e-fb9e59377823} | {99c970fb-b222-424c-8fa7-fe298b2b95ff} | 2

## 1 - stavební práce
{be7976f5-213b-4650-916e-fb9e59377823}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
MK ul. Škoní a ul.Drtinova
Objekt:
1 - stavební práce
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 15.5.2019
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
MK ul. Škoní a ul.Drtinova
Objekt:
1 - stavební práce
Místo: |  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 15.5.2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [5 empty] | 0
| M - Práce a dodávky M | [5 empty] | 0
| 21-M - Elektromontáže | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - VRN | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
MK ul. Škoní a ul.Drtinova
Objekt:
1 - stavební práce
Místo: |  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 15.5.2019
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant: | Hauckovi, s.r.o. Česká Skalice
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 263.9602 |  | 348.7488 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 263.9161 |  | 348.7488 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 80.6614 |  | 336.0486 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 832022533
88 | K | 111201401 | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1458242938
89 | K | 111211132 | Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.0045 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1749008842
86 | K | 112101103 | Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1618732288
| VV |  | "ovocných" 24 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ostatní listnaté" 1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 112201103 | Odstranění pařezů D do 700 mm | kus | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.00225 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1211236266
73 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200-300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 727.965 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 320.3046 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 493468819
| VV |  | 3*231,1*1,05 |  | 727.965 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 727.965 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
26 | K | 113154114 | Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase | m2 | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00492 | 0.256 | 15.744 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1240336038
| VV |  | 61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 120901122 | Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem v odkopávkách nebo prokopávkách ručně | m3 | 5.25 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605498418
| VV |  | "betonový základ skleníka" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 30*0,25*0,7 |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.25 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
96 | K | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 99.63 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 814593880
| VV |  | 84,13*5,5*1,1*0,15 |  | 76.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,55*(5,5-3,5)*1,1*0,15 |  | 23.282 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 99.63 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 131201103 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 | m3 | 381.369 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170585408
| VV |  | "V1, V2" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,13*5,5*(0,41-0,15)*1,1 |  | 132.336 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,55*2*(0,41-0,15) |  | 36.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 231,29*3,5*(0,41-0,25)*1,05 |  | 135.999 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 305.021 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výměna podloží" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,13*5,5*1,1*0,15 |  | 76.348 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 381.369 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 381.369 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1855210007
47 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 25.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1710342805
| VV |  | "pro drenáž" 163*0,3*0,3 |  | 14.67 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vsakovací žebro" 60*0,5*0,35 |  | 10.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
48 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 25.17 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753533085
30 | K | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -998852057
| VV |  | "vsakovací objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*3*2 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1838307133
49 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 409.539 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 224598731
| VV |  | 381,369+25,17+24 |  | 430.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | -21 |  | -21 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 409.539 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
50 | K | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 2047.615 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593139434
| VV |  | 409,523*(15-10) |  | 2047.615 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2047.615 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 167101103 | Nakládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 462.689 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1719788394
| VV |  | 409,539 |  | 409.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice k ohumusování" 53,15 |  | 53.15 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 462.689 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
95 | K | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS | m3 | 21 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -383945210
52 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 456.019 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2127686496
| VV |  | 409,539 |  | 409.539 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice na mezideponii na stavbě" 99,63-53,15 |  | 46.48 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 456.019 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
53 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 737.17 |  | 0 | CS ÚRS 2017 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1181341889
| VV |  | 409,539*1,8 |  | 737.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 737.17 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
32 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 48 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 458523346
| VV |  | "vsakovací objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HDK 32/63" 4*3*1,8 |  | 21.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "DK 8/16" 4*3*0,2 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vsakovací žero" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "HDK 32/63" 0,5*0,8*60 |  | 24 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 48 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | M | 58343959 | kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 | t | 76.608 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 76.608 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 694856489
| VV |  | 4*3*1,8*1,6*1,05 |  | 36.288 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 60*0,5*0,8*1,6*1,05 |  | 40.32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 76.608 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | M | 58343872 | kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 | t | 4.032 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 4.032 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -187764720
| VV |  | 4*3*0,2*1,6*1,05 |  | 4.032 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.032 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 531.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -570892839
| VV |  | "ornice použita ze skrývky na stavbě" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "plochy ozelenění" 531,5 |  | 531.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 531.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 531.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 496473559
23 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 7.973 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.007973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -245002357
| VV |  | 531,5*0,015 'Přepočtené koeficientem množství |  | 7.973 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 2326.587 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -638228221
| VV |  | "skl. A" 1249,2*1,15 |  | 1436.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skl. B" (114,6+1,2)*1,15 |  | 133.17 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skl. C" (62,6+2,4)*1,15 |  | 74.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkový klín" 14,9 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "krajnice" 158,2 |  | 158.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "úprava podloží" 84,13*5,5*1,1 |  | 508.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2326.587 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 531.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -312971653
| VV |  | "plochy ozelenění" 531,5 |  | 531.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 531.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
25 | K | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 531.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1325174939
93 | K | 184852412.1 | Řez stromu redukční - křoviny a ořech | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -189088672
24 | K | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 531.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -41066271
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.67551 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 213141112 | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m | m2 | 1045.677 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00014 | 0.14639 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 870202834
| VV |  | "úprava pláně" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (231,29-70,55)*3,5*1,1 |  | 618.849 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70,55*5,5*1,1 |  | 426.828 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1045.677 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
55 | M | 69311174 | geotextilie separační 400g/m2 | m2 | 1322.782 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0004 | 0.52911 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1362719305
| VV |  | 1045,677*1,1 |  | 1150.245 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1150.245 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| VV |  | 1150,245*1,15 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1322.782 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
56 | K | 214500211 | Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 štěrkopískem v do 550 mm | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 998527398
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 96.5635 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 564551111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm | m2 | 508.987 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -90436952
| VV |  | "výměna podloží - využití vytěžené štěrkodrti" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 84,13*5,5*1,1 |  | 508.987 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 508.987 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 2828.06 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1147332032
| VV |  | "fr. 0/32" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skl. A" 1249,2*1,05 |  | 1311.66 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "štěrkový klín-napojení na stávající stav" 14,9 |  | 14.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "fr. 0/63" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skl. A" 1249,2*1,1 |  | 1374.12 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skl. B" (114,6+1,2)*1,1 |  | 127.38 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2828.06 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 564871111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm | m2 | 65 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676622820
| VV |  | "fr. 0/63" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "skl. C" 62,6+2,4 |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 565155111 | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m | m2 | 1310.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136989296
| VV |  | "skl. A" 1249,2 |  | 1249.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odfrézovaná plocha" 61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1310.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 569251111 | Zpevnění krajnic štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl 150 mm | m2 | 158.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.30361 | 48.0311 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1957075053
| VV |  | "krajnice" 158,2 |  | 158.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 158.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 571908111.1 | Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 100 mm | m2 | 18.5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.408 | 7.548 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1303933919
2 | K | 573231108 | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 1310.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2028809125
| VV |  | "skl. A" 1249,2 |  | 1249.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odfrézovan plocha" 61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1310.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
1 | K | 577134111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 1310.7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1680509315
| VV |  | "skl. A" 1249,2 |  | 1249.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odfrézovaná plocha" 61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1310.7 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 114.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 9.6551 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 957645102
| VV |  | "skl. B" 114,6 |  | 114.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 114.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | M | 59245015 | dlažba zámková profilová základní 200x165x60mm přírodní | m2 | 120.33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.113 | 13.5973 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 136033733
| VV |  | 114,6*1,05 |  | 120.33 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 120.33 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08425 | 0.1011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1454791624
| VV |  | "skl. B červená s nopky" 1,2 |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | M | 59245006 | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná | m2 | 1.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.16506 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -706119544
| VV |  | 1,2*1,05 |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1.26 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 596211221 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 100 m2 | m2 | 62.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 5.3617 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506908429
| VV |  | "skl. C" 62,6 |  | 62.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 62.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní | m2 | 65.73 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 11.5685 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1577588258
| VV |  | 62,6*1,05 |  | 65.73 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 65.73 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 596211220 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 | m2 | 2.4 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.08565 | 0.20556 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1962829524
| VV |  | "skl. C" 2,4 |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.4 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | M | 59245006.1 | dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná | m2 | 2.52 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.33012 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1753198883
| VV |  | 2,4*1,05 |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2.52 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.1291 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
80 | K | 871228111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm | m | 163 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1045793840
81 | M | 28611224 | trubka PVC drenážní flexibilní D 125mm vč. tvarovek | m | 179.3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.1291 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1485616714
| VV |  | 163*1,1 |  | 179.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 179.3 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 85.8866 |  | 12.7002 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
69 | K | 9-01 | D+M chránička PVC 110 půlená | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1579166599
| VV |  | 11,5+8,5 |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 20 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
57 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 172728645
58 | M | 40445550.1 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0035 | 0.028 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1324973980
59 | K | 914511111 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10941 | 0.76587 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1867615042
60 | M | 40445225 | sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m | kus | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0061 | 0.0427 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 794091390
61 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 191.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 29.7125 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -858632033
| VV |  | "100/250/1000 " 28,2 |  | 28.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "150/250/1000 +120mm " 77 |  | 77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "nájezdový 150/150/1000 + 20mm" 3+76 |  | 79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodový" 7 |  | 7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 191.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
62 | M | 59217029 | obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm | m | 79.79 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 3.8539 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1176403112
| VV |  | 3*1,01+76*1,01 |  | 79.79 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.79 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59217030 | obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm | m | 7.07 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.064 | 0.45248 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1741507058
| VV |  | 7*1,01 |  | 7.07 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 7.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
63 | M | 59217023 | obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm | m | 77.77 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.085 | 6.6105 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1357504513
| VV |  | 77*1,01 |  | 77.77 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 77.77 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
64 | M | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 28.482 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 1.652 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -544671006
| VV |  | 28,2*1,01 |  | 28.482 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28.482 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou | m | 98.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.10095 | 9.9133 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 932071368
| VV |  | "80/250/1000" 18,7+79,5 |  | 98.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 98.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59217012 | obrubník betonový zahradní 500x80x250mm | m | 198.364 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 9.1247 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -524203749
| VV |  | 98,200*2*1,01 |  | 198.364 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 198.364 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 4.561 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 10.2912 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 647178181
| VV |  | 191,2*0,2*0,1 |  | 3.824 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98,2*0,15*0,05 |  | 0.737 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 4.561 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 919124121 | Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou | m | 38.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.0043 | 0.16426 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1811408895
| VV |  | 38,2 |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 777.374 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00047 | 0.36537 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1986636607
| VV |  | "obalení drenáže" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*5*163*1,15 |  | 468.625 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 3,14*0,125*163*1,15 |  | 73.574 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kačírek" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 18,5*1,15 |  | 21.275 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vsakovací žebro" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (0,5+0,8+0,5+0,8+0,5)*60*1,15 |  | 213.9 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 777.374 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 919726202.TCT.1 | Ochrana z vodopropustné textilie | m2 | 13.8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.004968 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1170608648
| VV |  | "vsakovací objekt" 4*3*1,15 |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm | m | 38.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 351399987
| VV |  | 38,2 |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 38.2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 935112211 | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm | m | 30 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.16371 | 4.9113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1001715767
75 | M | 59227723.1 | žlab betonový 600/250/140 | kus | 121.2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.046 | 5.5752 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1820593451
| VV |  | 120*1,01 |  | 121.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
76 | K | 935112911 | Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu | m2 | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.02681 | 2.4129 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -525739187
| VV |  | 30*0,6*5 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | K | 938909111 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového | m2 | 61.5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.23 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38002875
| VV |  | "odfrézovaná plocha" 61,5 |  | 61.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 966071821 | Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.1782 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -799947475
92 | K | 966073810 | Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330519324
85 | K | 981011112 | Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním | m3 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.222 | 11.1 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2042808633
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
97 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 124.794 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -47255932
| VV |  | 348,749 |  | 348.749 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "využité podkady" -320,305/727,965*508,987 |  | -223.955 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 124.794 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
98 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 1747.116 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1563762088
| VV |  | 124,794*14 |  | 1747.116 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1747.116 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
99 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 348.749 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1471326635
100 | K | 997221845 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 | t | 15.744 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1581553810
101 | K | 997221855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 109.05 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -807244069
| VV |  | 124,794-15,744 |  | 109.05 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 109.05 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
68 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 389.258 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1604491507
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.044072 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.044072 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
36 | K | 711472051 | Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty lepenou fólií PVC | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1946333714
| VV |  | "vsakovací objekt" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3+4)*2*2 |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
37 | M | 28322003 | fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,0mm | m2 | 33.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0.00127 | 0.042672 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -789265557
| VV |  | 28*1,2 |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 33.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1347275740
| D | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 021-01 | VO - dílčí rozpočet v příloze | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 271903696
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | VRN |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 012103000 | Geodetické práce před výstavbou | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1444047799
40 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1684875244
41 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1263535897
42 | K | 070001000 | Provozní vlivy | % |  |  | 0 | CS ÚRS 2019 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1094226340
43 | K | 08-01 | DIO - dopravněinženýrské opatření | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1816305126
44 | K | 08-02 | PD - skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 261360468