## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: | [30 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Demolice budov, Kostelec nad Orlicí | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2023-02-17 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
|  |  | Město Kostelec nad Orlicí | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
|  |  | AG ATELIER s.r.o. | [12 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 0
| Stavba: | [6 empty] | Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2023-02-17
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Kostelec nad Orlicí | [6 empty] | Projektant: |  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 1 |  |  |  | SO.01 - st. p. č. 3225/2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {f0e72370-2090-45dd-8ef5-8faaf7a9b832} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 2 |  |  |  | SO.02 - st. p. č. 3225/4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {a8032c4d-bfda-4f32-b2ed-6b3a5b102d02} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 3 |  |  |  | SO.03 - st. p. č. 3225/5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5bb2246f-453d-4aba-938a-8719773e6545} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 4 |  |  |  | SO.04 - st. p. č. 3225/6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {c626b092-072b-4141-8879-61f900571619} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 5 |  |  |  | Objekt na p. st. č. 3225/7 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {cb175718-048c-4fd9-a04f-fdec7dbef1dd} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 6 |  |  |  | Objekt na p. st. č. 3225/3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {48b5c9ee-9070-4aca-8dd9-939da31d8666} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 7 |  |  |  | Úprava pozemků po odstranění staveb, výsadba stromů | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5421ea0c-5196-4a49-ac3b-b459e99ffb44} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2
/ |  | 8 |  |  |  | Vedlejší a ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d2fa06da-929c-47ec-9588-c5e29710c205} | {64b83865-f1c0-4ed6-b56a-528fe64d6d08} | 2

## 1 - SO.01 - st. p. č. 3225-2
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f0e72370-2090-45dd-8ef5-8faaf7a9b832}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
1 - SO.01 - st. p. č. 3225/2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
1 - SO.01 - st. p. č. 3225/2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
1 - SO.01 - st. p. č. 3225/2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0065 |  | 99.3054 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0065 |  | 99.3054 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 24.594 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46720239
| VV |  | "zasypání žumpy - předpoklad vybouraným drobnozrnným materiálem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,25*1,2 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp po vybourání základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*10,37+3*5,5) |  | 22.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.594 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -455648059
| VV |  | "srovnání terénu po dokončení bouracích prací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0065 |  | 99.3054 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0065 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1919981595
| VV |  | "pomocné lešení jako pevná podlaha při bouracích pracích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 50 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.49 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.98 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1047426366
| VV |  | "odbourání vrchní části stěn žumpy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,2*(2*1,25+2*1,2) |  | 0.49 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 963015141 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,5 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.48 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 642710294
| VV |  | "krycí deska žumpy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1 |  | 1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.61 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.342 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -559944579
| VV |  | "odbourání betonového schodu před vstupemů | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*3,05*1 |  | 0.61 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 981011314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním | m3 | 214.452 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 96.5034 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2106347740
| VV |  | "m3 obestavěného prostoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,28+3,1)/2*10,37*5,5 |  | 181.942 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (3,28-2,68)*0,25*(2*10,37+2*5,5+4*0,25) |  | 4.911 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*10,37+2*5,5) |  | 19.044 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*10,37*5,5 |  | 8.555 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 214.452 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 997006002 | Hrubé třídění stavebního odpadu | t | 99.305 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1255858189
9 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -970177739
10 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 948641389
11 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 99.305 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1098925735
12 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 1986.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1267746753
| VV |  | 99,305*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1986.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 24.805 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -74470244
| VV |  | 99,305-70-4,5 |  | 24.805 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 4.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 773394999
| VV |  | "okna, dveře, stropní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4,5 |  | 4.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 70 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809929487
| VV |  | "zdivo, věnce, podlahy - čistá suť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 70 |  | 70 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 74101 | Stávající kabelová přípojka nn - trasa kabelů bude vytýčena, bude provedeno jejich odkopání a vyvedení do provizorní pojistkové skříně | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1897537219

## 2 - SO.02 - st. p. č. 3225-4
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {a8032c4d-bfda-4f32-b2ed-6b3a5b102d02}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
2 - SO.02 - st. p. č. 3225/4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
2 - SO.02 - st. p. č. 3225/4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
2 - SO.02 - st. p. č. 3225/4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11.4993 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11.4993 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 7.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960566501
| VV |  | "předpoklad vybouraným drobnozrnným materiálem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp po vybourání základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*2,85+2*3,75) |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1767285050
| VV |  | "srovnání terénu po dokončení bouracích prací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11.4993 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 981011314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním | m3 | 25.554 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 11.4993 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 551918150
| VV |  | "m3 obestavěného prostoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní stavba - v současnosti už jen torzo objektu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*2,85*3,75 |  | 16.031 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*2,85+2*3,75) |  | 7.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,85*3,75 |  | 1.603 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.554 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 997006002 | Hrubé třídění stavebního odpadu | t | 11.499 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -578957451
5 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250101465
6 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 7 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1599385535
7 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 11.499 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -836215136
8 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 229.98 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2011826631
| VV |  | 11,499*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 229.98 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.499 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1210791861
| VV |  | 11,499-10 |  | 1.499 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251358400
| VV |  | "zdivo, podlahy - čistá suť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 3 - SO.03 - st. p. č. 3225-5
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5bb2246f-453d-4aba-938a-8719773e6545}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
3 - SO.03 - st. p. č. 3225/5
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
3 - SO.03 - st. p. č. 3225/5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
3 - SO.03 - st. p. č. 3225/5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11.3448 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11.3448 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 4.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -730582255
| VV |  | "předpoklad vybouraným drobnozrnným materiálem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp po vybourání základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*2,2+2*1,9) |  | 4.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1425199694
| VV |  | "srovnání terénu po dokončení bouracích prací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5 |  | 5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 11.3448 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 4.92 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.84 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1595222276
| VV |  | "základové pasy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*2,2+2*1,9) |  | 4.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 0.627 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.5048 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1584122412
| VV |  | "základová deska" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*2,2*1,9 |  | 0.627 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
5 | K | 997006002 | Hrubé třídění stavebního odpadu | t | 11.345 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -408006889
6 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 95360158
7 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 11.345 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 937945644
8 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 226.9 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1126300226
| VV |  | 11,345*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 226.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 1.345 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -818935288
| VV |  | 11,345-10 |  | 1.345 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 173467961
| VV |  | "čistá suť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10 |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 4 - SO.04 - st. p. č. 3225-6
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {c626b092-072b-4141-8879-61f900571619}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
4 - SO.04 - st. p. č. 3225/6
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
4 - SO.04 - st. p. č. 3225/6
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 765 - Krytina skládaná | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN9 - Ostatní náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
4 - SO.04 - st. p. č. 3225/6
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.010812 |  | 31.0452 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0047 |  | 30.7697 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 24.594 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 275285631
| VV |  | "zasypání žumpy - předpoklad vybouraným drobnozrnným materiálem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,5*1,25*1,2 |  | 2.25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp po vybourání základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*10,37+3*5,5) |  | 22.344 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 24.594 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -38996916
| VV |  | "srovnání terénu po dokončení bouracích prací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0026 |  | 30.7697 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.0026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1882356031
| VV |  | "pomocné lešení jako pevná podlaha při bouracích pracích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 20 |  | 20 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.342 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.7524 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1133558346
| VV |  | "odbourání betonového prahu" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*4,28*0,4 |  | 0.342 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 981011314 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 20 do 25 % postupným rozebíráním | m3 | 66.705 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 30.0173 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1657841837
| VV |  | "m3 obestavěného prostoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | (4+3)/2*4,28*3,66 |  | 54.827 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(2*4,28+2*3,66) |  | 9.528 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*4,28*3,66 |  | 2.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 66.705 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0021 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997006002 | Hrubé třídění stavebního odpadu | t | 31.045 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1419515552
7 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1699209456
8 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -515198514
9 | K | 997006014 | Pytlování nebezpečného odpadu z vlnitých tabulí s obsahem azbestu | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.0075 | 0.0021 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -828716941
10 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 31.045 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734374197
11 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 626.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2047988101
| VV |  | 31,045*20 |  | 620.9 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,28*20 |  | 5.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 626.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 5.115 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -625496975
| VV |  | 31,045-25-0,65-0,28 |  | 5.115 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0.65 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1926456481
| VV |  | "dřevěná konstrukce střechy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,65 |  | 0.65 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013821 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 | t | 0.28 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1924754449
15 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 25 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -196074452
| VV |  | "zdivo, věnce, stropy, podlahy - čistá suť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 25 |  | 25 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0061118 |  | 0.27557 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 765 | Krytina skládaná |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.0061118 |  | 0.27557 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 765131857 | Demontáž vlnité azbestocementové krytiny sklonu do 30° do suti | m2 | 17.976 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.0061118 | 0.01533 | 0.27557 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -427601318
| VV |  | 4,2*4,28 |  | 17.976 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN9 | Ostatní náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 090001000 | Ostatní náklady - dodržování požadavků při práci s azbestem, BOZP | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -674834808

## 5 - Objekt na p. st. č. 3...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {cb175718-048c-4fd9-a04f-fdec7dbef1dd}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
5 - Objekt na p. st. č. 3225/7
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
5 - Objekt na p. st. č. 3225/7
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
5 - Objekt na p. st. č. 3225/7
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.026 |  | 1241.2708 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.026 |  | 1241.2708 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 100.53 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -995960985
| VV |  | "předpoklad vybouraným drobnozrnným materiálem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp po vybourání základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(3*54,75+3*1,1) |  | 100.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 600 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1020815241
| VV |  | "srovnání terénu po dokončení bouracích prací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 600 |  | 600 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0.026 |  | 1241.2708 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
3 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00013 | 0.026 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 464729085
| VV |  | "pomocné lešení jako pevná podlaha při bouracích pracích" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 200 |  | 200 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 963053937 | Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických na schodnicích | m2 | 14.256 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.383 | 5.46 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1058718857
| VV |  | "venkovní vstupní schodiště" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*2,2*1,62 |  | 14.256 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 981011313 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 15 do 20 % postupným rozebíráním | m3 | 3530.888 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 1235.8108 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1491811324
| VV |  | "m3 obestavěného prostoru" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní stavba" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dvoupodlažní část" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((8,015+6,715)/2+0,76)*25,5*10,1 |  | 2092.594 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "jednopodlažní část" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | ((3,975+3)/2+0,76)*29,25*10,1 |  | 1254.818 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "základy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,5*(3*54,75+3*1,1) |  | 100.53 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,15*54,75*10,1 |  | 82.946 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 3530.888 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 997006002 | Hrubé třídění stavebního odpadu | t | 1241.271 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1024881496
7 | K | 997006005 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením | t | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1898606003
8 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1836111130
9 | K | 997006901 | Doprava drtícího zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892445447
10 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 1241.271 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659689767
11 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 24825.42 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -330176340
| VV |  | 1241,271*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 24825.42 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 1000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1480436926
| VV |  | "zdivo, věnce, stropy, podlahy - čistá suť" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1000 |  | 1000 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 222.771 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 997591391
| VV |  | 1241,271-1000-18,5 |  | 222.771 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 18.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1734762523
| VV |  | "konstrukce střechy, okna" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15+3,5 |  | 18.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 741 | Elektroinstalace - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | 74101 | Stávající kabelová přípojka nn - trasa kabelů bude vytýčena, bude provedeno jejich odkopání a vyvedení do provizorní pojistkové skříně | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2092364333

## 6 - Objekt na p. st. č. 3...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {48b5c9ee-9070-4aca-8dd9-939da31d8666}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
6 - Objekt na p. st. č. 3225/3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
6 - Objekt na p. st. č. 3225/3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
6 - Objekt na p. st. č. 3225/3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 36.033 |  | 43.5054 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 36.033 |  | 43.5054 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 36.033 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 25.338 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1603659684
| VV |  | "předpoklad vybouraným drobnozrnným materiálem" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp po vybourání základů" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1,2*0,6*(3,26+2*3,7) |  | 7.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp studny po odstranění technologie - materiály dle technické zprávy" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "hloubka studny bude ověřena, předpoklad do 10m" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*0,75*0,75*3,14 |  | 17.663 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 25.338 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | M | 583312001 | štěrkopísek fr. 2-64 | t | 7.772 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 7.772 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1543758421
| VV |  | "studna - zvodnělá vrstva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 2m - upřesnit dle skutečnosti" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2*0,75*0,75*3,14*2,2 |  | 7.772 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | M | 581251101 | čistý, písčitý nebo štěrkovitý jíl nebo jílovitá hlína - vč. dovozu | t | 3.533 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 3.533 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1239584735
| VV |  | "studna - těsnící vrstva" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad 1m" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 1*0,75*0,75*3,14*2 |  | 3.533 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 24.728 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 24.728 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286211749
| VV |  | "hlinitý štěrk nebo písek" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vrchní část studny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 7*0,75*0,75*3,14*2 |  | 24.728 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1660964941
| VV |  | "srovnání terénu po dokončení bouracích prací" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 15 |  | 15 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 43.5054 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
6 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 8.389 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.778 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 94971276
| VV |  | 1,2*0,6*(3,26+2*3,7) |  | 7.675 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,2*0,6*(2,32+0,6) |  | 0.35 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,1*(2,32*2,7-0,6*0,6-0,85*0,85*3,14) |  | 0.364 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.389 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 8.993 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 21.5832 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1885854340
| VV |  | "vrchní konstrukce" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47*2,02/2*2*3,3 |  | 3.133 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,47*2,02*2*1,9 |  | 3.608 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,4*2,02*2,32 |  | 1.875 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odbourání vrchní části studny" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 0,5*0,15*2*3,14*0,8 |  | 0.377 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8.993 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 963015151 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 1 t | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0.685 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 736614025
9 | K | 963051113 | Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm | m3 | 1.858 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.4592 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 348535958
| VV |  | 0,3*3,26*1,9 |  | 1.858 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 997006002 | Hrubé třídění stavebního odpadu | t | 43.505 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 918343843
11 | K | 997006006 | Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu prostého s dopravou do 100 m a naložením | t | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 604928188
12 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 43.505 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031187497
13 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 870.1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 572604036
| VV |  | 43,505*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 870.1 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t | 3.505 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1546449243
| VV |  | 43,505-40 |  | 3.505 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | K | 997013869 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07 | t | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1543994183

## 7 - Úprava pozemků po ods...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5421ea0c-5196-4a49-ac3b-b459e99ffb44}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
7 - Úprava pozemků po odstranění staveb, výsadba stromů
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
7 - Úprava pozemků po odstranění staveb, výsadba stromů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
7 - Úprava pozemků po odstranění staveb, výsadba stromů
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 155.477 |  | 565.5 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 155.477 |  | 565.5 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 155.477 |  | 565.5 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113107221 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1450 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 246.5 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -678756360
| VV |  | "odstranění stávajících asfaltových plocha za a na bocích objektu na p.p.č. 3225/7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "před objektem plochy zůstávají bez úprav" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 2000-550 |  | 1450 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 113107242 | Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 1450 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 319 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1407458086
3 | K | 181351113 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 550 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1332337943
| VV |  | "v místě bouraného objektu na p.p.č. 3225/7" | [15 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 55*10 |  | 550 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | M | 10364101 | zemina pro terénní úpravy - ornice | t | 148.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 1 | 148.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1858968466
| VV |  | 550,000*0,15*1,8 |  | 148.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 500 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -720216584
6 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 371064075
| VV |  | 500*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 181951111 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně | m2 | 2000 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 487068733
8 | K | 183101114 | Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -857684021
9 | K | 183101215 | Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1812826531
10 | M | 10321100 | zahradní substrát pro výsadbu VL | m3 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.22 | 2.2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1499298308
| VV |  | 50*0,2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 10 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 184102111 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,1 do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -457567170
12 | M | 026504421 | dub/buk | kus | 150 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 606017532
13 | K | 184102114 | Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -323085228
14 | M | 026404452 | dub/buk 200-250cm | kus | 50 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1878310693
15 | K | 184215112 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0075 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 631505542
16 | M | 60591251 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00354 | 0.531 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -274199564
17 | K | 184215132 | Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 1 do 2 m | kus | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0025 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1407113850
18 | M | 60591253 | kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m | kus | 150 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00472 | 0.708 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -206004389
| VV |  | 50*3 'Přepočtené koeficientem množství |  | 150 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
19 | K | 184501121 | Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 50 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0.00036 | 0.018 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1640426517
20 | K | 184801131 | Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 200 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1623019754
21 | K | 184991 | Ochrana dřevin proti okusu | kus | 200 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1888809423
22 | K | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m | m3 | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -979685068
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 565.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1034771957
24 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 11310 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2015910034
| VV |  | 565,5*20 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11310 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
25 | K | 997013873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 246.5 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1075768800
26 | K | 997013875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 319 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1063174687
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
27 | K | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 155.477 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1659781166

## 8 - Vedlejší a ostatní ná...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {d2fa06da-929c-47ec-9588-c5e29710c205}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
8 - Vedlejší a ostatní náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 2023-02-17
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | AG ATELIER s.r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
8 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | [5 empty] | 0
| VRN3 - Zařízení staveniště | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Demolice budov, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
8 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: | [5 empty] | Datum: | 2023-02-17
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | AG ATELIER s.r.o.
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 010001000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1932555963
| D | VRN3 | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
2 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2023 01 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -596474571