## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [24 empty] | VZ | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {3f1c64dd-5d95-4460-9732-a149a2fb9e6f}
[31 empty] | 0,01 | 21
[31 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [15 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 023/2023 | [22 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí | [23 empty] | 0,01
|  | KSO: | [11 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Kostelec nad Orlicí | [6 empty] | Datum: |  | 30. 5. 2024 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [11 empty] | IČ: |  | 00274968 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Město Kostelec nad Orlicí | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00274968 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [11 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [10 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [11 empty] | IČ: |  | 00276791 | [14 empty] | False
|  |  | Město Jevíčko | [10 empty] | DIČ: |  | CZ00276791 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [11 empty] | IČ: |  | 01873687 | [14 empty] | 0,01
|  |  | DI PROJEKT s.r.o. | [10 empty] | DIČ: |  | CZ01873687 | [14 empty] | False
Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
|  | Cena bez DPH | [11 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  | Základ daně |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | 0 |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  | 0
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 023/2023
| Stavba: | [6 empty] | Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
| Místo: | [6 empty] | Kostelec nad Orlicí |  |  |  |  | Datum: |  | 30. 5. 2024
| Zadavatel: | [6 empty] | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  |  | Projektant: |  | Město Jevíčko |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [11 empty] | Zpracovatel: |  | DI PROJEKT s.r.o.
| Kód |  |  |  | Popis | [6 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady stavby celkem | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {3f1c64dd-5d95-4460-9732-a149a2fb9e6f} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 023/2023_1 |  |  |  | SO 101 Chodníky | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3c24ac11-8cca-4692-85d0-a1aea707d072} | {3f1c64dd-5d95-4460-9732-a149a2fb9e6f} | 2
/ |  | 023/2023_2 |  |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {9a56571c-5ed9-47e3-bbb2-a7ac28369ef6} | {3f1c64dd-5d95-4460-9732-a149a2fb9e6f} | 2

## 023-2023_1 - SO 101 Chodníky
{3c24ac11-8cca-4692-85d0-a1aea707d072}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
023/2023_1 - SO 101 Chodníky
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 30. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00274968
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ: | CZ00274968
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00276791
|  | Město Jevíčko |  |  |  | DIČ: | CZ00276791
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01873687
|  | DI PROJEKT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ01873687
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
023/2023_1 - SO 101 Chodníky
Místo: |  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 30. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | Město Jevíčko
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | DI PROJEKT s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [5 empty] | 0
| 99 - Přesuny hmot a sutí | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
023/2023_1 - SO 101 Chodníky
Místo: |  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 30. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | Město Jevíčko
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | DI PROJEKT s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1423.4111 |  | 32.96 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1423.4111 |  | 32.96 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 636.418 |  | 24.406 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 111301111 | Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 995 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -458087613
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/111301111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sejmutí drnu"170+816+9 |  | 995 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 112101101 | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -200637987
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112101101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 112251101 | Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1851082742
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/112251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | 2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 70.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 18.33 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 329241477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zámková dlažba - bude použita zpět"70,5 |  | 70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 113107241 | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 6.076 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1763378823
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situaxce pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "asf. kryt"52+10 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 119001421 | Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.036904 | 3.3214 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127218810
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "předpoklad"90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
7 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1845608378
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/120001101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "předpoklad"90*0,4*0,5 |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 121151103 | Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 1632 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 473536436
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/121151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situaxce pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice a podorničí bude použita na a rozprostřena na pozemky 326/3 a 326/4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sejmutí ornice tl. 0,15m"816 |  | 816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sejmutí podorničí tl. 0,05m"816 |  | 816 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 1632 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 122251101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 | m3 | 9.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -411108880
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/122251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odstranění konstrukce chodníku"47*0,2 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 121.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474140327
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky UV"47*1,5*1 |  | 70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro propustek"11*1,5*1,5 |  | 24.75 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "výkop pro palisády"105*0,5*0,5 |  | 26.25 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 121.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 133251102 | Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 | m3 | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -409464445
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/133251102 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachta"2*2*2 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 138.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1171628330
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751117 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávky"9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy"121,5 |  | 121.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
13 | K | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 555.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1606674465
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751119 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "skládka do 14km" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "odkopávky"9,4*4 |  | 37.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy"121,5*4 |  | 486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty"8*4 |  | 32 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 555.6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 171151103 | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti | m3 | 270 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1629850741
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171151103 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "násyp pro chodník"270 |  | 270 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 58344197 | štěrkodrť frakce 0/63 | t | 486 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 486 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1126424782
| VV |  | 270*1,8 |  | 486 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru | m3 | 138.9 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1046380091
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávky"9,4 |  | 9.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy"121,5 |  | 121.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty"8 |  | 8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 138.9 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
17 | K | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 277.8 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -906566346
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "odkopávky"9,4*2 |  | 18.8 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "rýhy"121,5*2 |  | 243 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty"8*2 |  | 16 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 277.8 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
18 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 79.65 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -741717718
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přípojky UV"70,5-0,85 |  | 69.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp porpustku"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 79.65 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
19 | M | 58331200 | štěrkopísek netříděný | t | 147.07 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 147.07 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1005254227
| VV |  | "obsyp přípojek"(70,5-0,85)*1,8 |  | 125.37 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp propustku"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp šachet"(8-1,5)*1,8 |  | 11.7 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 147.07 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
20 | K | 175151201 | Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3 | 6.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 915958034
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151201 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obsyp vpustí"8-1,5 |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
21 | K | 181351003 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm | m2 | 886 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -468663302
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181351003 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situaxce pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice a podorničí bude použita na a rozprostřena na pozemky 326/3 a 326/4" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "ornice tl. 0,15m"443 |  | 443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "podorničí tl. 0,05m"443 |  | 443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 886 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
22 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 443 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203822258
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181411131 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "osetí"443 |  | 443 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
23 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 26.58 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.02658 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2083525527
| VV |  | 443*0,05*1,2 |  | 26.58 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 181951112 | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním | m2 | 966 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1289501314
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/181951112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace"2+170+10+4+777+3 |  | 966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 68.2589 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 339921132 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.24127 | 14.4762 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 698636360
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "betonová palisáda 175/200/1000"60 |  | 60 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
26 | M | 59228414 | palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní | kus | 349.714 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0615 | 21.5074 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1462095029
| VV |  | 60/0,175*1,02 |  | 349.714 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
27 | K | 339921133 | Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm | m | 45 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.29757 | 13.3907 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1608223194
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/339921133 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "palisáda 175/200/1200"45 |  | 45 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | M | 59228415 | palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní | kus | 262.286 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.072 | 18.8846 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1001524025
| VV |  | 45/0,175*1,02 |  | 262.286 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 20.6634 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 5.175 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.8908 | 9.7847 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69055586
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451573111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "pod přípojky UV"47*1,5*0,05 |  | 3.525 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pod betonový propustek"11*1,5*0,1 |  | 1.65 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 5.175 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
30 | M | 58337302 | štěrkopísek frakce 0/16 | t | 9.315 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1 | 9.315 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 594596243
| VV |  | 5,175*1,8 |  | 9.315 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | K | 452311151 | Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 | m3 | 0.625 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.5019 | 1.5637 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1876598929
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311151 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "uliční vpusti"1*(1,5*1,5*0,1) |  | 0.225 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "šachty"1*(2*2*0,1) |  | 0.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.625 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 513.085 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm | m2 | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.345 | 9.66 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 66556377
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vjezdy ochranná vrstva"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "vjezdy podkladní vrstva"14 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 28 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
33 | K | 564851111R | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0-63 "sanace dle skutečnosti" | m2 | 250 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1663175414
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "sanace"250 |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 250 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
34 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm | m2 | 966 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.46 | 444.36 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1311908104
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník"2+170+10+4+777+3 |  | 966 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 966 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
35 | K | 573211112 | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2 | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1667317013
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrusná vrstva"52+10 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
36 | K | 577134121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm | m2 | 62 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.10373 | 6.4313 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1885422232
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obrusná vrstva"52+10 |  | 62 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
37 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 777 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 37886491
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577143111 | [14 empty] | Online PSC | 2
38 | K | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 255.5 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08922 | 22.7957 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -255933262
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník předláždění ze staávající dlažby"70,5 |  | 70.5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodník nový"170+10 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "reliéfní dlažba červená"2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 255.5 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
39 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní | m2 | 183.6 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 24.0516 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -856347824
| VV |  | "chodník šedá"170+10 |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 180 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 180*1,02 |  | 183.6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | M | 59245006 | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná | m2 | 5.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.131 | 0.6681 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1493359135
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "reliéfní dlažba červená"2+3 |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 5 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 5*1,02 |  | 5.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | 596212213 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 18 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11162 | 2.0092 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1224226630
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "bet. dlažba vjezdy antracit vjezdy"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba reliéfní červená"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "umělá vodící linie"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
42 | M | 59245005 | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná | m2 | 10.2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.176 | 1.7952 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -985922928
| VV |  | "bet. dlažba vjezdy antracit"10 |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 10 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 10*1,02 |  | 10.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
43 | M | 59245226 | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná | m2 | 4.08 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.175 | 0.714 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -489082155
| VV |  | "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dlažba reliéfní červená"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 4*1,02 |  | 4.08 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
44 | M | 59245030R | dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní - UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE | m2 | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.15 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 105045971
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 3.6831 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 871251101 | Montáž vodovodního potrubí z tvrdého PVC-U v otevřeném výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 11/PN10 D 110 x 4,2 mm | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1178500219
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871251101 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "montáž chráníčky"90 |  | 90 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | M | 34575131 | žlab kabelový s víkem PVC (100x100) | m | 90 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0037 | 0.333 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 191863099
47 | K | 871310320 | Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 12 DN 150 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.1e-05 | 0.000517 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -194521370
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871310320 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "přípojky UV"47 |  | 47 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
48 | M | 28617025 | trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12 | m | 47 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0036 | 0.1692 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -461288243
49 | K | 877355211 | Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 200 | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.9e-06 | 7.6e-06 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1380469732
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/877355211 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "napojení vpustí"2*2 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
50 | M | R2 | Tvarovky PVC SN12 k napojení ul. vpustí | kus | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676139906
| VV |  | "dle montáže tvarovek"4 |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
51 | K | 894410101 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních dno DN 1000, výšky 600 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.41948 | 0.41948 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1948519974
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410101 | [14 empty] | Online PSC | 2
52 | M | 59224337 | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2030245
53 | K | 894410212 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.00989 | 0.00989 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1204750097
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410212 | [14 empty] | Online PSC | 2
54 | M | 59224001 | dílec betonový pro vstupní šachty 100x50x9cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2102716946
55 | K | 894410232 | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.012184 | 0.012184 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 203131890
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894410232 | [14 empty] | Online PSC | 2
56 | M | 59224072 | skruž betonová DN 1000x250 100x25x9cm | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.181 | 0.181 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 914348246
57 | K | 895941111R | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.3409 | 0.3409 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1922583187
58 | M | R3 | Litinová mříž 500x500 tř. D400 + rám + kalový koš | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1521879833
59 | M | R5 | Kompletní betonové dílce uliční vpusti | kompl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -809963971
60 | K | 899104112 | Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 289131649
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112 | [14 empty] | Online PSC | 2
61 | M | 55241003 | poklop kanalizační betonový, litinový rám 160mm, D400 bez odvětrání | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.156 | 0.156 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1078602696
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 181.3027 |  | 8.554 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
62 | K | 911121111 | Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0003 | 0.0279 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -261191336
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/911121111 | [14 empty] | Online PSC | 2
63 | M | 30052024 | Ocelové dvoumadlové zábradlí pozinkované výšky 1,1m s patkou pro upevnění na palisádu | m | 93 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1547040906
64 | K | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 599074541
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914111111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace stavby" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přesun stávajících SDZ" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "IP25b"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A6b"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
65 | K | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.11241 | 0.22481 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1394060710
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/914511112 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "IP25b"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "A6b"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
66 | K | 915211111 | Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní | m | 100 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1399769477
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/915211111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "V4 0,125"100 |  | 100 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
67 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 110 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1554 | 17.0939 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1097954247
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/25"110-11-1 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "15/15"5+6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "přechodový15/25-15"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 110 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
68 | M | 59217030 | obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm | m | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.06567 | 0.06567 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1897366758
| VV |  | "přechodový15/25-15"1 |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
69 | M | 59217029 | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm | m | 12.1 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0483 | 0.58443 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1296283012
| VV |  | "15/15"5+6 |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 11 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 11*1,1 |  | 12.1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
70 | M | 59217031 | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm | m | 99.96 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.08 | 7.9968 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -250687856
| VV |  | "15/25"98 |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 98 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 98*1,02 |  | 99.96 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
71 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 549 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.1295 | 71.0953 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -277973609
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916231213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obruby 8/25"3+9+24+51+185+6+180+51+24+7+2+7 |  | 549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 549 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
72 | M | 59217012 | obrubník zahradní betonový 500x80x250mm | m | 559.98 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.046 | 25.7591 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 892908856
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "obruby 8/25"549 |  | 549 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Mezisoučet |  | 549 | [12 empty] | VV | 2 | 3 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | 549*1,02 |  | 559.98 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
73 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 13.706 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.2563 | 30.9254 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -609383740
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916991121 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "silniční obr."104*0,35*0,05 |  | 1.82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "chodníkové 8"549*0,28*0,05 |  | 7.686 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "palisády"105*0,4*0,1 |  | 4.2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 13.706 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
74 | K | 919112213 | Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 1.863e-06 | 0.00021983 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 533602803
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919112213 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řezání spáry"118 |  | 118 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
75 | K | 919121112 | Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm | m | 118 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.0001103 | 0.013015 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1102466589
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919121112 | [14 empty] | Online PSC | 2
76 | K | 919441211 | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 7.0057 | 14.0113 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -503624902
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919441211 | [14 empty] | Online PSC | 2
77 | K | 919521110 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 300 mm | m | 11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.58897 | 6.4787 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -359375577
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919521110 | [14 empty] | Online PSC | 2
78 | M | 59222020 | trouba ŽB hrdlová DN 300 | m | 11.11 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0.2144 | 2.382 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -163934599
| VV |  | 11*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 11.11 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
79 | K | 919535557 | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 | m3 | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 2.3114 | 4.6228 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 727925607
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919535557 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "obetonování propustku"10*0,2 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
80 | K | 919735111 | Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm | m | 120 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 726419757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735111 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situaxce pozemní komunikace" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "řezání krytu"104+16 |  | 120 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
81 | K | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného | m2 | 839 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 8.39 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2113868838
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/938908411 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "dle přílohy Situace pozemní komunikace a Vzorový příčný řez" | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "čištění vozovek"777+62 |  | 839 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
82 | K | 966006132 | Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.164 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1503673757
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/966006132 | [14 empty] | Online PSC | 2
| D | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
83 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 133.866 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1257313646
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "živice"6,076 |  | 6.076 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "kamenivo"8,39 |  | 8.39 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "drn"995*0,1*1,2 |  | 119.4 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.866 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
84 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 1740.258 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1907427248
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "skládka do 14km"13*133,866 |  | 1740.258 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
85 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 0.164 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1082762698
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "beton"0,164 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
86 | K | 997221569 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | t | 2.132 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1506892065
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "skládka do 14km"13*0,164 |  | 2.132 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
87 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 133.866 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2070626571
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611 | [14 empty] | Online PSC | 3
| VV |  | "suť"133,866 |  | 133.866 | [12 empty] | VV | 3 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 133.866 | [12 empty] | VV | 3 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
88 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 1423.411 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1748628461
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111 | [14 empty] | Online PSC | 3
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | 997221861 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 | t | 0.164 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1180858937
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "beton"0,164 |  | 0.164 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
90 | K | 997221873 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 | t | 119.4 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 978801949
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "drn"995*0,1*1,2 |  | 119.4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
91 | K | 997221875 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t | 14.466 |  | 0 | CS ÚRS 2024 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 897686376
| Online PSC |  | https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 | [14 empty] | Online PSC | 2
| VV |  | "živice"14,466 |  | 14.466 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET

## 023-2023_2 - Vedlejší roz...
{9a56571c-5ed9-47e3-bbb2-a7ac28369ef6}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
023/2023_2 - Vedlejší rozpočtové náklady
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 30. 5. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00274968
|  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  |  | DIČ: | CZ00274968
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 00276791
|  | Město Jevíčko |  |  |  | DIČ: | CZ00276791
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ: | 01873687
|  | DI PROJEKT s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ01873687
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
023/2023_2 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 30. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | Město Jevíčko
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | DI PROJEKT s.r.o.
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výstavba chodníku u silnice II_316, Kostelec nad Orlicí
Objekt:
023/2023_2 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: |  |  | Kostelec nad Orlicí |  |  | Datum: | 30. 5. 2024
Zadavatel: |  |  | Město Kostelec nad Orlicí |  |  | Projektant: | Město Jevíčko
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel: | DI PROJEKT s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0001 | Vytyčení inženýrských sítí | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 357586472
2 | K | 0002 | Zařízení staveniště, provoz a odstranění | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23143787
3 | K | 0003 | Pomocné práce- zajištění nebo zřízení, regulaci a ochranu dopravy vč. DIOa přechodného dopravního značení - úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci (vč. pěších) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplívající z požadeavků BOZP na staveništi, uvažováno jednotyčové zábradlí vysoké min. 1,10m s označením zákazu vstupu, lávky pro pěší, provizorní dopravní značení v rozsahu dle stanovení přechodného dopravního značení | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 397969247
4 | K | 0004 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - výškopis, polohopis (3x tištěná dokumentace, 3xCD) | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1908307984
5 | K | 0005 | Kopané sondy pro ověření průběhu inženýrských sítí - ruční práce vč. zasypání sondy | kus | 8 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 345450720
6 | K | 0006 | Zkoušení a kontrola prací zkušebnou zhotovitele: "statická zkouška únosnoti pláně 2ks" "statická zkouška na ochranné vrstvě 2ks" "zkouška shody na asf. vrstvě - mezerovitost (na vzorku z vývrtu) 2ks" "míra zhutnění (názornost vývrtu) 2ks" "spojení vrstev 2ks" "tloušťka vrstvy 2ks" "rozbor zeminy v aktivní zóně"1 | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1371450763
7 | K | 0008 | Archeologický průzkum | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1997854247
8 | K | 0009 | Dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2127281288

## Pokyny pro vyplnění
Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci
celkové nabídkové ceny uchazeče.
Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
|  | STA | Stavební objekt pozemní
|  | ING | Stavební objekt inženýrský
|  | PRO | Provozní soubor
|  | VON | Vedlejší a ostatní náklady
|  | OST | Ostatní
|  | Soupis | Soupis prací pro daný typ objektu
Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
|  | PČ |  | Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
|  | TYP |  | Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
|  | Kód |  | Kód položky
|  | Popis |  | Zkrácený popis položky
|  | MJ |  | Měrná jednotka položky
|  | Množství |  | Množství v měrné jednotce
|  | J.cena |  | Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje
J.cenu položky.
|  | Cena celkem |  | Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
|  | Cenová soustava |  | Příslušnost položky do cenové soustavy
Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.
Rekapitulace stavby
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Kód stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Název stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Místo stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Datum vykonaného exportu | Date
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Zadavatel |  |  | N |  | Zadavatel zadaní | String | 50
IČ |  |  | N |  | IČ zadavatele zadaní | String | 20
DIČ |  |  | N |  | DIČ zadavatele zadaní | String | 20
Uchazeč |  |  | N |  | Uchazeč veřejné zakázky | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Projektant | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k zadání | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Celková cena s DPH za celou stavbu | Double
Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Kód |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 20
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód |  |  | A |  | Kód objektu | String | 20
Objektu, Soupis prací |  |  | A |  | Název objektu | String | 120
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný objekt | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena spolu s DPH za daný objekt | Double
Typ |  |  | A |  | Typ zakázky | eGTypZakazky
Krycí list soupisu
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název soupisu | String | 20 + 120
KSO |  |  | N |  | Klasifikace stavebního objektu | String | 15
CC-CZ |  |  | N |  | Klasifikace stavbeních děl | String | 15
CZ-CPV |  |  | N |  | Společný slovník pro veřejné zakázky | String | 20
CZ-CPA |  |  | N |  | Klasifikace produkce podle činností | String | 20
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Poznámka |  |  | N |  | Poznámka k soupisu prací | String | 255
Sazba DPH |  |  | A |  | Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu | eGSazbaDph
Základna DPH |  |  | A |  | Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu | Double
Hodnota DPH |  |  | A |  | Hodnota DPH | Double
Cena bez DPH |  |  | A |  | Cena bez DPH za daný soupis | Double
Cena s DPH |  |  | A |  | Cena s DPH za daný soupis | Double
Rekapitulace členění soupisu prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 50
Kód dílu - Popis |  |  | A |  | Kód a název dílu ze soupisu | String | 20 + 100
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem za díl ze soupisu | Double
Soupis prací
Název |  |  | Povinný |  | Popis | Typ | Max. počet
atributu |  |  | (A/N) |  |  |  | znaků
Stavba |  |  | A |  | Přebírá se z Rekapitulace stavby | String | 120
Objekt |  |  | A |  | Kód a název objektu | String | 20 + 120
Soupis |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 20 + 120
Místo |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Datum |  |  | A |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | Date
Zadavatel |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Projektant |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
Uchazeč |  |  | N |  | Přebírá se z Krycího listu soupisu | String | 50
PČ |  |  | A |  | Pořadové číslo položky soupisu | Long
Typ |  |  | A |  | Typ položky soupisu | eGTypPolozky | 1
Kód |  |  | A |  | Kód položky ze soupisu | String | 20
Popis |  |  | A |  | Popis položky ze soupisu | String | 255
MJ |  |  | A |  | Měrná jednotka položky | String | 10
Množství |  |  | A |  | Množství položky soupisu | Double
J.Cena |  |  | A |  | Jednotková cena položky | Double
Cena celkem |  |  | A |  | Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství | Double
Cenová soustava |  |  | N |  | Zařazení položky do cenové soustavy | String | 50
p |  |  | N |  | Poznámka položky ze soupisu | Memo
psc |  |  | N |  | Poznámka k souboru cen ze soupisu | Memo
pp |  |  | N |  | Plný popis položky ze soupisu | Memo
vv |  |  | N |  | Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu | Text,Text,Double | 20, 150
fig |  |  | N |  | Rozpad figur | Text,Text,Double | 20, 150
DPH |  |  | A |  | Sazba DPH pro položku | eGSazbaDPH
Hmotnost |  |  | A |  | Hmotnost položky ze soupisu | Double
Suť |  |  | A |  | Suť položky ze soupisu | Double
Nh |  |  | N |  | Normohodiny položky ze soupisu | Double
Datová věta
Typ věty |  |  | Hodnota |  | Význam
eGSazbaDPH |  |  | základní |  | Základní sazba DPH
|  |  | snížená |  | Snížená sazba DPH
|  |  | nulová |  | Nulová sazba DPH
|  |  | zákl. přenesená |  | Základní sazba DPH přenesená
|  |  | sníž. přenesená |  | Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky |  |  | STA |  | Stavební objekt
|  |  | PRO |  | Provozní soubor
|  |  | ING |  | Inženýrský objekt
|  |  | VON |  | Vedlejší a ostatní náklady
|  |  | OST |  | Ostatní náklady
eGTypPolozky |  |  | 1 |  | Položka typu HSV
|  |  | 2 |  | Položka typu PSV
|  |  | 3 |  | Položka typu M
|  |  | 4 |  | Položka typu OST